PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Phan Minh Quang | Mã sinh viên | B25dtcn202 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) : 4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Bình thường: 6 × 10 = 60 người-ngày Sprint 5: 6 × 9 − 4 = 50 người-ngày Dự báo: 24 × 50 : 60 = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | C1 (5 SP), C2 (8 SP), C3 (5 SP) Tổng 18 SP |
| Sprint Goal | Khách có thể chọn rau, đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng |
| Lý do lựa chọn | C1 phải làm trước C2, C2 phải xong mới làm được C3 Ba việc này đều là Must và tổng 18 SP không vượt mức dự báo 20 SP C4, C5, C6 có thể để sau vì Sprint này ít người làm hơn |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Làm phần chọn thanh toán khi nhận hàng | UI/UX | 3 |
| Xử lý và lưu hình thức thanh toán cho đơn | Development | 6 |
| Thử đặt đơn thành công và các trường hợp lỗi | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 13 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Ngày 4 thực tế còn 23 SP, lý tưởng còn 14,4 SP Chênh 8,6 SP, đội đang chậm tiến độ |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đến ngày 8 vẫn còn 18 SP nhưng ngày 10 về 0 SP Việc hoàn thành dồn cuối Sprint, dễ phát hiện lỗi muộn và phải sửa gấp |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Từ ngày 4 đến ngày 6, số SP còn lại tăng từ 15 lên 19, có thể do nhóm thêm hoặc phát hiện việc cần làm Khối lượng tăng làm Sprint dễ bị trễ |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ A: ở Daily Scrum, cả nhóm xem việc nào đang bị vướng và cùng xử lý trước Ưu tiên hoàn thành từng story thay vì để nhiều việc dở dang đến ngày cuối |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Kiểm tra kết quả demo và ghi nhận góp ý để sắp xếp Product Backlog |
| Scrum Master | Giữ buổi Review đi đúng mục đích, giúp mọi người trao đổi |
| Developers | Demo đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng |
| Stakeholders | Chủ cửa hàng dùng thử và góp ý những chỗ chưa phù hợp |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận yêu cầu thanh toán QR vào Product Backlog, hỏi thêm mức cần thiết rồi quyết định ưu tiên cho Sprint sau, không hứa chắc tuần sau có ngay Điều này thể hiện giá trị phản hồi với thay đổi hơn là chỉ làm theo kế hoạch ban đầu

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☑ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Kiểm thử ngay khi có chức năng làm xong |
| Stop | Không để việc kiểm thử dồn vào 2 ngày cuối |
| Continue | Tiếp tục cho cả nhóm xem lại lỗi trước buổi demo |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra từng chức năng ngay sau khi làm xong | Developers | Mỗi story đều được kiểm thử trước ngày 8, không còn lỗi nghiêm trọng trước demo |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |